## Sheet1
WBS | Name | Duration | Start | Finish | Weight | Actual_Progress | Actual_Weighted_Progress | Planned_Progress | Planned_Weighted_Progress | Previous_Weighted_Progress
1 | شروع دوره | 0 | 2023/12/22 | 2023/12/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | برج پیمان | 205 | 2023/12/23 | 2024/09/15 | 8400 | 0.99 | 99 | 0.59 | 0 | 99
2.1 | اسکلت بتنی | 37 | 2023/12/23 | 2024/02/11 | 4200 | 1 | 50 | 1 | 0 | 50
2.1.1 | طبقه 8 | 14 | 2023/12/23 | 2024/01/10 | 2000 | 1 | 23.8095 | 1 | 0 | 23.8095
2.1.1.1 | شمالی | 7 | 2023/12/23 | 2023/12/31 | 900 | 1 | 10.7143 | 1 | 0 | 10.7143
2.1.1.1.1 | اجرای ستون ها | 1 | 2023/12/23 | 2023/12/23 | 200 | 1 | 2.381 | 1 | 0 | 2.381
2.1.1.1.2 | اجرای تیرهای آویز | 1 | 2023/12/24 | 2023/12/24 | 300 | 1 | 3.5714 | 1 | 0 | 3.5714
2.1.1.1.3 | آرماتور و قالب بندی و بتن ریزی سقف | 5 | 2023/12/26 | 2023/12/31 | 400 | 1 | 4.7619 | 1 | 0 | 4.7619
2.1.1.2 | جنوبی | 14 | 2023/12/23 | 2024/01/10 | 1100 | 1 | 13.0952 | 1 | 0 | 13.0952
2.1.1.2.1 | اجرای ستون ها | 2 | 2023/12/23 | 2023/12/24 | 300 | 1 | 3.5714 | 1 | 0 | 3.5714
2.1.1.2.2 | اجرای تیرهای آویز | 5 | 2023/12/26 | 2023/12/31 | 400 | 1 | 4.7619 | 1 | 0 | 4.7619
2.1.1.2.3 | آرماتور و قالب بندی و بتن ریزی سقف | 7 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 400 | 1 | 4.7619 | 1 | 0 | 4.7619
2.1.2 | طبقه 9 | 30 | 2024/01/02 | 2024/02/11 | 2200 | 1 | 26.1905 | 1 | 0 | 26.1905
2.1.2.1 | شمالی | 20 | 2024/01/02 | 2024/01/28 | 1100 | 1 | 13.0952 | 1 | 0 | 13.0952
2.1.2.1.1 | اجرای ستون ها | 4 | 2024/01/02 | 2024/01/06 | 300 | 1 | 3.5714 | 1 | 0 | 3.5714
2.1.2.1.2 | اجرای تیرهای آویز | 10 | 2024/01/07 | 2024/01/20 | 400 | 1 | 4.7619 | 1 | 0 | 4.7619
2.1.2.1.3 | آرماتور و قالب بندی و بتن ریزی سقف | 6 | 2024/01/21 | 2024/01/28 | 400 | 1 | 4.7619 | 1 | 0 | 4.7619
2.1.2.2 | جنوبی | 23 | 2024/01/11 | 2024/02/11 | 1100 | 1 | 13.0952 | 1 | 0 | 13.0952
2.1.2.2.1 | اجرای ستون ها | 4 | 2024/01/11 | 2024/01/16 | 300 | 1 | 3.5714 | 1 | 0 | 3.5714
2.1.2.2.2 | اجرای تیرهای آویز | 12 | 2024/01/17 | 2024/02/01 | 400 | 1 | 4.7619 | 1 | 0 | 4.7619
2.1.2.2.3 | آرماتور و قالب بندی و بتن ریزی سقف | 7 | 2024/02/03 | 2024/02/11 | 400 | 1 | 4.7619 | 1 | 0 | 4.7619
2.2 | سفت کاری | 205 | 2023/12/23 | 2024/09/15 | 4200 | 0.99 | 49.5 | 0.5 | 0 | 49.5
2.2.1 | عایق و سفت کاری منفی 6 | 165 | 2024/02/15 | 2024/09/15 | 1700 | 0.98 | 19.8333 | 0.15 | 0 | 19.8333
2.2.1.1 | ترمیم و اصلاح عایق | 0 | 2024/02/15 | 2024/02/15 | 200 | 1 | 2.381 | 1 | 0 | 2.381
2.2.1.2 | کرسی چینی | 10 | 2024/02/17 | 2024/02/29 | 300 | 1 | 3.5714 | 1 | 0 | 3.5714
2.2.1.3 | رگلاژ کف | 25 | 2024/03/02 | 2024/04/16 | 200 | 1 | 2.381 | 0.62 | 0 | 2.381
2.2.1.4 | یک رگه | 10 | 2024/04/17 | 2024/04/28 | 300 | 1 | 3.5714 | 0 | 0 | 3.5714
2.2.1.5 | دیوار چینی | 30 | 2024/04/29 | 2024/06/02 | 200 | 1 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381
2.2.1.6 | وال مش | 30 | 2024/06/03 | 2024/07/07 | 300 | 1 | 3.5714 | 0 | 0 | 3.5714
2.2.1.7 | اندود سیمان | 60 | 2024/07/08 | 2024/09/15 | 200 | 0.95 | 2.2619 | 0 | 0 | 2.2619
2.2.2 | یک رگه | 45 | 2023/12/23 | 2024/02/22 | 1000 | 1 | 11.9048 | 1 | 0 | 11.9048
2.2.2.1 | طبقه 7 | 18 | 2024/01/30 | 2024/02/22 | 500 | 1 | 5.9524 | 1 | 0 | 5.9524
2.2.2.1.1 | شمالی | 8 | 2024/01/30 | 2024/02/08 | 200 | 1 | 2.381 | 1 | 0 | 2.381
2.2.2.1.2 | جنوبی | 8 | 2024/02/13 | 2024/02/22 | 300 | 1 | 3.5714 | 1 | 0 | 3.5714
2.2.2.2 | طبقه 8 | 8 | 2023/12/23 | 2024/01/02 | 500 | 1 | 5.9524 | 1 | 0 | 5.9524
2.2.2.2.1 | شمالی | 8 | 2023/12/23 | 2024/01/02 | 200 | 1 | 2.381 | 1 | 0 | 2.381
2.2.2.2.2 | جنوبی | 8 | 2023/12/23 | 2024/01/02 | 300 | 1 | 3.5714 | 1 | 0 | 3.5714
2.2.3 | تیغه چینی | 57 | 2023/12/23 | 2024/03/09 | 1500 | 1 | 17.8571 | 1 | 0 | 17.8571
2.2.3.1 | طبقه 6 | 7 | 2023/12/23 | 2023/12/31 | 500 | 1 | 5.9524 | 1 | 0 | 5.9524
2.2.3.1.1 | شمالی | 7 | 2023/12/23 | 2023/12/31 | 200 | 1 | 2.381 | 1 | 0 | 2.381
2.2.3.1.2 | جنوبی | 7 | 2023/12/23 | 2023/12/31 | 300 | 1 | 3.5714 | 1 | 0 | 3.5714
2.2.3.2 | طبقه 7 | 27 | 2024/02/03 | 2024/03/09 | 500 | 1 | 5.9524 | 1 | 0 | 5.9524
2.2.3.2.1 | شمالی | 17 | 2024/02/03 | 2024/02/25 | 200 | 1 | 2.381 | 1 | 0 | 2.381
2.2.3.2.2 | جنوبی | 17 | 2024/02/17 | 2024/03/09 | 300 | 1 | 3.5714 | 1 | 0 | 3.5714
2.2.3.3 | طبقه 8 | 17 | 2023/12/27 | 2024/01/18 | 500 | 1 | 5.9524 | 1 | 0 | 5.9524
2.2.3.3.1 | شمالی | 17 | 2023/12/27 | 2024/01/18 | 200 | 1 | 2.381 | 1 | 0 | 2.381
2.2.3.3.2 | جنوبی | 17 | 2023/12/27 | 2024/01/18 | 300 | 1 | 3.5714 | 1 | 0 | 3.5714